残疾人康复专项补贴项目支出

绩效评价报告

- 基本情况

- 残疾人康复专项补贴项目资金共153万元，其中用于民生工程配套残疾儿童康复筛查经费5万元；贫困残疾人就业前康复补贴48万元；精准康复服务补贴项目经费100万元

- 项目概况

- 民生工程配套残疾儿童康复筛查经费5万元，根据皖残联办［2013］14号《关于实施贫困残疾儿童抢救性康复项目有关事项的意见》第三条：残疾儿童筛查经费由各市、县（市、区）筹措；贫困残疾人就业前康复补贴48万元，根据市委办、政府办关于印发《宿州市促进残疾人家庭增收实施办法》（宿办发〔2015〕36号）第二章第七条：以政府向社会购买残疾人服务为契机，借助市残疾人康复中心平台，积极探索轻度肢体残疾人康复就业托养服务一体化新思路，促进残疾人扩大就业。对在就业年龄段（16周岁至50周岁）、有康复就业需求、通过两年内专业康复训练，能够恢复就业的轻度肢体残疾，每年给予不高于8000元的康复补贴；精准康复服务补贴项目经费100万元，为“十三五”精准康复服务规划，为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求，中国残联、国家卫生计生委、国务院扶贫办共同制定了《残疾人精准康复服务行动实施方案》通知 。原白内障手术资金和辅助器具资金整合用于精准康复项。

- （二）项目绩效目标。

- 为残疾儿童费提供送筛、就餐等服务；通过康复治疗，实现功能改善，改善残疾人参与社会生活和就业能力，促进残疾人就业；到2020年，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 本着公平、严格、公开的考评原则，按照年初制定的目标分别对实施的各项业务实施完成情况进行县区自评，市级总评的绩效评估。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人康复专项补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 康复科 |  |  |  | 实施单位 | 宿州市残联 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 153万 | 105万 |  | 105万 |  | 10 | 70% | 7 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：为0-14岁听力障碍儿童提供耳蜗术前筛查及助听器验配费用。 目标2：通过康复治疗，实现功能改善，改善残疾人参与社会生活和就业能力，促进残疾人就业。为全市60名贫困残疾人实施就业前康复治疗。 目标3：为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），加强残疾人康复工作，普遍满足残疾人基本康复服务需求。到2020年，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。 |  |  |  |  |  | 目标1：符合条件的全部拨付；目标2：为符合条件的人员安排就业前康复；目标3：达到75%目标任务 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：耳蜗术前筛查人数 |  |  | 7 | 7 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业前康复补贴人数 |  |  | 60 | 60 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：精准康复服务补贴人数 |  |  | 35200 | 35200 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：有耳蜗术前需求筛查服务率 |  |  | 95% | 95% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：就业前康复显效率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：基本康复服务率 |  |  | ≥75% | ≥75% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：耳蜗术前筛查完成时间 |  |  | 当年年底完成 | 当年年底完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业前康复补贴完成时间 |  |  | 当年年底完成 | 当年年底完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：精准康复服务补贴完成时间 |  |  | 当年年底完成 | 当年年底完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：耳蜗术前筛查人均服务费（万元） |  |  | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业前康复补贴每年每人标准（万元） |  |  | ≤0.8 | ≤0.8 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：精准康复服务补贴项目人均服务补贴标准（元） |  |  | 28.4 | 28.4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：耳蜗术后生活状况 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业前康复补贴就业能力提高 |  |  | 就业能力提高 | 就业能力提高 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：:精准康复服务补贴项目服务水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：耳蜗术后提高残疾人生活水平 |  |  | 中长期 | 中长期 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：就业前康复提高残疾人融入社会的生活的能力 |  |  | 中长期 | 中长期 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：:精准康复服务补贴项目改善残疾人生活状况 |  |  | 中长期 | 中长期 | 5 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：耳蜗术前筛查残疾人康复服务的满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾人就业前康复通过康复后残疾人的满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：精准康复服务补贴项目残疾人得到康复服务的满意度 |  |  | ≥75% | ≥75% | 4 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况分析。

- 本年度预算为历年安排项目，主要用于残疾儿童往返路费、检查费等；为通过住院康复治疗，可以恢复就业能力的贫困残疾人，在康复住院治疗期间的补贴，每名补贴限额标准8000元；政府购买社会机构服务进行补贴。

- 项目过程情况分析。

- 认真按照上级部门的统一部署，强化资金使用绩效，保证项目资金按时到位，专款专用。

- 项目产出情况分析。

儿童筛查费用报销完成；就业前康复资金一年一结，已打入机构；精准康复服务率：截止2019年底，全市有康复需求73472人，已接受康复训练服务69374人，完成康复服务的94.42%。

- 项目效益情况分析。

1、经济效益。残疾人及其家庭减轻了康复负担。

2、社会效益。残疾功能状况得到改善；残疾人康复服务能力和水平得到提高；项目宣传形式多样，社会关注度不断提高。

3、可持续影响。残疾人学习、生活能力得到提高。

- 五、主要经验及做法

残联要在同级政府领导下，会同协调民政、教育、财政、卫计、工商等有关部门，履职尽责，积极配合，共同加强安全、质量、年度评估验收等方面的综合监管。宿州市残联每月采取“四不两直”的方式对各县区进行督查暗访，县区残联不定期对各残疾康复机构进行儿童在训率、儿童档案、家长满意度、资金使用情况等进行督查，并在11月份对残疾各项康复工作进行年度评估验收。

三、下一步改进建议

加强政策业务学习，提高综合能力。加大残疾人康复工和宣传力度。提高知晓率与满意度。