宿州市残疾人联合会部门2024年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 残疾人运动员教练员奖励 |  |
| 2 | 其他残疾人事业专项 |  |
| 3 | 综合业务费 |  |
| 4 | 残疾人康复专项补贴 |  |
| 5 | 残疾人就业创业补贴 |  |
| 6 | 劳务派遣人员经费 |  |
| 7 | 康复中心运转费 |  |
| 8 | 综合业务费 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人运动员教练员奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 316.40 | 316.40 |  | 293.00 | 10 | 92.60% | 9.26 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 316.40 | 316.40 |  | 293.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照文件规定，对2019年8月的全国第十届残疾人运动会，我市残疾人运动员获得银牌5枚，铜牌1枚；2021年10月的全国第十一届残疾人运动会，我市残疾人运动员获得银牌2枚，铜牌4枚；2022年11月的安徽省第八届残疾人运动，我市残疾人运动员获得金牌26枚，银牌10枚，铜牌3枚，金牌榜位列全省第2名，对取得比赛优异成绩的残疾人运动员、教练员发放奖金。 |  |  |  |  |  |  | 已按照政策文件要求支付残疾人运动员教练员奖金，剩余资金用在2025年残疾人运动员集训。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 全国第十届残疾人运动会获奖运动员人数 |  |  | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 全国第十一届残疾人运动会获奖运动员人数 |  |  | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 安徽省第八届残疾人运动会获奖运动员人数 |  |  | ≥21人 | 21人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 参赛成绩上升运动员增加率 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖金发放计划完成时间 |  |  | 12月份前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 三届运动会突出贡献运动员、教练员、有功人员奖金 |  |  | ≤316.4万元 | 293万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 社会效益 |  | 体育训练及比赛对提升本市残疾人竞技水平的影响程度 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 14.9 | 14.9 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 体育训练及比赛对推动全民健身的可持续影响程度 |  |  | 中长期 | 达成预期指标 | 14.9 | 14.9 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 参赛运动员满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 其他残疾人事业专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 64.40 | 57.96 |  | 57.96 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 64.40 | 57.96 |  | 57.96 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展助残日、残疾人预防日活动以及春节助残日等节日走访慰问活动，做好网络信息系统建设与运行维护；推进残疾人基层组织建设等。 |  |  |  |  |  |  | 按照前期绩效目标，2024年度已完成慰问困难残疾人、开展助残日等活动、维护网络信息系统等工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 日常维护信息系统数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 助残日惠残咨询每年服务人次 |  |  | ≥100次 | 120次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 全年慰问困难残疾人家庭量 |  |  | ≥20户 | 21户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费支出规范性 |  |  | 规范规范 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 征订刊物发放到位率 |  |  | ≥95百分比 | 95百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 慰问残疾人教育康复等机构 |  |  | ≥12万元 | 12.7万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 社会效益 |  | 助残日活动提高全社会对残疾人的关爱程度 |  |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 慰问和临时救助对于贫困残疾人家庭解决当前困难的影响程度 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 对推动“互联网 服务”发展的影响程度 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 对倡导扶残助残良好风尚的影响对倡导扶残助残良好风尚的影响 |  |  | 中长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 |  |  | 中长期 | 达成预期指标 | 4.9 | 4.9 |  |
|  |  |  |  | 对促进政务信息公开情况的持续影响程度 |  |  | 中长期 | 达成预期指标 | 4.9 | 4.9 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 接受慰问困难残疾人家庭满意度 |  |  | ≥90百分比 | 95百分比 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 接受慰问残疾人教育康复机构满意度 |  |  | ≥90百分比 | 95百分比 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 综合业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 54.45 | 54.45 |  | 54.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 54.45 | 54.45 |  | 54.45 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：保障残疾人专门协会活动开展； 目标2：推动宣传残疾人事业的新闻和信息工作； 目标3：保障残联依法行政法律顾问工作的正常开展； 目标4：保障和促进残疾人基本服务状况和需求动态更新。 |  |  |  |  |  |  | 已按绩效目标完成残疾人专门协会活动的开展、依法行政法律顾问工作的开展、残疾人基本服务状况和需求动态更新等工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 聘请法律顾问 |  |  | ＝1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | "希望之家”机构数 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费支出规范性 |  |  | 严格执行财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 聘请1名法律顾问 |  |  | ≥1.5万 | 1.5万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 社会效益 |  | 残疾人参与社会活动水平 |  |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 9.9 | 9.9 |  |
|  |  |  |  | 残联依法行政能力 |  |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 9.9 | 9.9 |  |
|  |  |  |  | 残疾人事业工作推进能力 |  |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 9.9 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | “希望之家”残疾人对开展活动的满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人康复专项补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10.00 | 9.00 |  | 9.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 10.00 | 9.00 |  | 9.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：开展康复专业人才教育培养培训班； 目标2：支付第三方绩效评价服务费。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：开展康复专业人才教育培养培训班； 目标2：支付第三方绩效评价服务费。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 康复专业人才教育培养培训人数 |  |  | ≥60人 | 62人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | "希望之家”机构数 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费支出规范性 |  |  | 规范规范 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 年底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 安徽省听力语言康复职业技能交流活动费用 |  |  | ≤3000元 | 14304.9元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 第三方绩效评价服务费 |  |  | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 此项指标不适用 |
|  |  | 社会效益 |  | 减轻残疾人家庭经济负担 |  |  | 明显明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 逐步提高专业技术人员康复服务水平 |  |  | 明显明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 此指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 专业技术人员康复服务能力不断提升 |  |  | 明显明显 | 达成预期指标 | 9.8 | 9.8 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 参与培训工作人员满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 残疾人就业创业补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 90.00 | 81.00 |  | 81.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 90.00 | 81.00 |  | 81.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 《安徽省民生工作领导小组办公室关于2023年实施50项民生实事的通知》(皖民生办〔2023〕3 号)中“寄宿制托养服务每人每年不超过 12000 元，日间照料托养服务每人每年不超过 4000 元，居家托养服务每人每年不超过2000 元，”目前宿州市日间照料托养标准为每人每年2400元，居家托养服务每人每年1500元，宿州市2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算项目）中阳光家园项目补助资金共计325.8元，计划完成1995人。2024年计划完成1750人，共需资金458万元，共需配套资金129.2万元，开展扶持残疾就业创业绩效评价。 |  |  |  |  |  |  | 2024年已完成对1750人进行补贴，并按照绩效目标支付残疾人就业创业绩效评价服务费。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 阳光家园项目补助人数 |  |  | ≥1750人 | 1750人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 补贴程序和档案规范 |  |  | 规范 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  |  | 当年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 阳光家园项目人均补贴标准 |  |  | ≤310.86元 | 310.86元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 对县区创业就业项目第三方绩效评价 |  |  | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 减轻残疾人及其家庭负担程度 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 此项指标不适用 |
|  |  |  |  | 绩效评价对于改进项目管理，减 少资金风险 的影响 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  | 增强残疾人就业能力，带动残疾人家庭创业增收，促进稳定就业 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 9.9 | 9.9 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 此指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 对残疾人就业技能提升，增强就业能力，促进稳定就业的影响 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 补贴对象满意度 |  |  | ≥90百分比 | 95百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 劳务派遣人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604001-宿州市残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 23.50 | 23.50 |  | 23.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 23.50 | 23.50 |  | 23.50 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障残联机关5名劳务派遣人员全年工资，每人每年4.7万元。 |  |  |  |  |  |  | 全年保障机关5名劳务派遣人员工资，每人每年已达到4.7万元。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 劳务派遣人员人数 |  |  | ＝5人 | 5人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费支出规范性 |  |  | 规范规范 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 经费发放及时 |  |  | 及时及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 政府购买人员5人 |  |  | ＝23.5万元 | 23.5万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用。 |
|  |  | 社会效益 |  | 残疾人事业工作推进能力的影响 |  |  | 明显明显 | 达成预期指标 | 29.7 | 29.7 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 此指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 劳务派遣人员满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 康复中心运转费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604002-宿州市残疾人康复和辅助器具中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20.58 | 20.58 |  | 20.58 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 20.58 | 20.58 |  | 20.58 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.按期完成康复中心房屋修缮和雨污分流工程，保障康复中心物业正常运转；2.按期完成物业保洁，保障康复中心物业正常运转。 |  |  |  |  |  |  | 1.按期完成康复中心房屋修缮和雨污分流工程，保障康复中心物业正常运转；2.按期完成物业保洁，保障康复中心物业正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 房屋修缮服务面积 |  |  | ≥10000平方米 | 10000平方米 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  | 保洁服务面积 |  |  | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 楼房管理完好率 |  |  | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 卫生保洁及时率 |  |  | ≥90百分比 | 95百分比 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 物业保洁人员费用元/年 |  |  | ≤4.08万元 | 4.08万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 雨污分流及房屋修缮成本 |  |  | ≤17万元 | 15.78万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 此项指标不适用 |
|  |  | 社会效益 |  | 对办公环境的改善或提升程度 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 该指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 该指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 对保障正常运转的持续影响程度 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 14.8 | 14.8 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 综合业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 604-宿州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 | 604003-宿州市残疾人劳动就业管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 40.00 | 36.00 |  | 36.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 40.00 | 36.00 |  | 36.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：通过联网认证年审系统完成对申报残工单位的审核认定工作。及时将认定数据提交市财政局、市税务局，作为残疾人就业保障金代扣和征收依据；目标2：按照规定，对超比例安排残疾人就业的单位给予资金奖励；目标3：残疾人就业和培训实名制统计管理，动态掌握残疾人就业和培训状况。实名制统计录入率不少于90％；目标4：举办残疾人就业招聘会不少于3场；目标5：组织不少于1次残疾人职业技能竞赛；目标6：组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按 摩资格考试，以及继续教育培训；目标7：按规定对残疾人辅助性就业机构给予补贴，补贴人数不少于40人；目标8：开展残疾人就业创业系列宣传活动。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：通过联网认证年审系统完成对申报残工单位的审核认定工作，审核申报残疾人职工单位75家；目标2：按照规定，对超比例安排残疾人就业的单位给予资金奖励，超比例奖励12人；目标3：残疾人就业和培训实名制统计管理，动态掌握残疾人就业和培训状况。实名制统计录入率达98％以上；目标4：通过搭建用人单位和残疾人求职就业岗位供需平台，促进残疾人就业，举办残疾人就业招聘会3场；目标5：通过残疾人职业技能竞赛，激励残疾人学习技能的热情，充分促进残疾人高质量就业，组织举办市级残疾人职业技能竞赛1场；目标6：组织符合条件视力残疾人参加全国盲考和医疗按 摩资格考试，以及继续教育培训，全年参加考试12人；目标7：按规定对残疾人辅助性就业机构给予补贴，完成补贴人数55人；目标8：开展残疾人就业创业系列宣传活动，举办残疾人就业创业系列摄影大赛1场，宣传典型残疾人自励自强就业创业和就业助残单位事迹。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 按比例安排残疾人就业联网认证，年审单位数 |  |  | ≥50个 | 75个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 超比例安排残疾人就业单位奖励人数 |  |  | ≥12人 | 12人 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 举办残疾人就业招聘会场次 |  |  | ≥3场 | 3场 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织残疾人职业技能竞赛场次 |  |  | ＝1场 | 1场 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 全国盲考和医疗按 摩资格考试初审人数 |  |  | ≥20人 | 11人 | 1 | 0.5 | 绩效指标设置不够科学，初审人数依托报名人数，具有不确定性，在下年绩效指标中科学调整。 |
|  |  |  |  | 残疾人辅助性就业机构补贴人数 |  |  | ≥40人 | 55人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业创业系列宣传活动（单位数或人数） |  |  | ≥10个或人 | 30个或人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 按比例安排残疾人就业联网认证工作规范性 |  |  | 规范 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业和培训实名制统计录入 |  |  | 规范 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 举办残疾人就业招聘活动促进残疾人就业人数 |  |  | ≥20人 | 50人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 全国盲考和医疗按 摩资格考试初审规范性 |  |  | 规范 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 残疾人辅助性就业机构补贴审批程序规范性 |  |  | 规范 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 经费使用规范性 |  |  | 严格执行财经法规和规章制度 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 奖励超比例安排残疾人就业单位，申报审核、审核认定 |  |  | 规范 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按比例安排残疾人就业联网认证，年审完成时限 |  |  | 11月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 超比例安排残疾人就业的单位奖励，完成时限 |  |  | 11月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 就业和培训实名制统计，完成时限 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 举办残疾人就业招聘会，完成时限 |  |  | 10月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 组织残疾人职业技能竞赛完成时限 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 全国盲考和医疗按 摩资格考试初审完成时限 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 残疾人辅助性就业机构补贴完成时限 |  |  | 10月底前 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 0.7 | 时限目标设置不够科学，辅助性就业服务机构安置残疾人审核依托联网认证系统，下年予以调整。 |
|  |  |  |  | 残疾人就业创业系列宣传活动完成时限 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 超比例安排残疾人就业的单位奖励（每超1人奖励标准） |  |  | ＝0.3万元 | 0.3万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业和培训实名制统计管理（调研走访、督导检查、业务培训等费用） |  |  | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 举办残疾人就业招聘会费用 |  |  | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 组织不少于1次残疾人职业技能竞赛（食宿费、场地费、竞赛奖金、生活补贴等费用） |  |  | ≤7万元 | 7万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 组织视力残疾人参加全国盲考和医疗按 摩资格考试（工作人员差旅费、服务对象交通费） |  |  | ≤0.5万元 | 0.4万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 残疾人辅助性就业机构补贴（以单位重残人数和当年最低工资标准为核算依据，按规定据实核补。） |  |  | ≤17.9万元 | 10.72万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业创业系列宣传活动（素材采集产生的食宿费、交通费，媒体宣传等费用） |  |  | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  | 残疾人就业促进系列对残疾人增加家庭收入的影响 |  |  | 有所促进 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效益 |  | 按比例就业联网认证和奖补措施对促进残疾人就业的影响 |  |  | 有所促进 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业招聘、培训、竞赛对促进残疾人就业的影响 |  |  | 有所促进 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | 组织参加全国盲考和医疗按 摩资格考试对促进视力残疾人就业的影响 |  |  | 有所促进 | 达成预期指标 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 扶持残疾人辅助性就业机构，对促进重度肢体、智力、精神残疾人就业的影响 |  |  | 有所促进 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  | 残疾人就业创业系列宣传活动，对促进残疾人就业的影响 |  |  | 有所促进 | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效益 |  | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0.1 | 0.1 | 此项指标不适用 |
|  |  | 可持续影响 |  | 残疾人就业促进系列专项对促进残疾人就业的持续影响 |  |  | 中长期 | 达成预期指标 | 2.9 | 2.9 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 按比例就业联网认证单位满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 招聘单位满意度 |  |  | ≥80百分比 | 80百分比 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 应聘残疾人满意度 |  |  | ≥80百分比 | 80百分比 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 参加全国盲考视力残疾人满意度 |  |  | ≥80百分比 | 90百分比 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 辅助性就业补贴受益对象满意度 |  |  | ≥90百分比 | 90百分比 | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.20 |  |